- számú melléklet

A „Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikortérségben” EFOP-1.5.3-16-2017-00070 azonosító számú projekt keretében rendezvény-szervezési tevékenység ellátására tárgyú

megbízási szerződéshez

feladatleírás

Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívásra benyújtott

EFOP-1.5.3-16-2017-00070 azonosító számú pályázat

Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben című projekt

keretében tervezett

ALSÓMOCSOLÁD

RENDEZVÉNYEK

szakmai-tartalmi elvárásai

Preambulum

ÁlTALÁNOS ELVÁRÁSOK

A projekt végrehajtása során az Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja az alábbiakat:

- a rendezvények helyszíneit Környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontok pont alatt részletezett módon;

- szükség szerint előzetes egyeztetés alapján projektort, vetítési felületet, laptopot;

- továbbá flipchart táblát, flipchart papírokat, táblafilceket.

A rendezvények, események szakmai követelményeit is tartalmazó forgatókönyv kidolgozása az Ajánlatkérővel közösen történik első negyedévben a szerződéskötést követő 15 napon belül az azt követő időszakban a következő negyedévet megelőzően minimum 60 nappal.

Arculati és design elemek:

Az Európai Unió általi finanszírozottságra tekintettel a Nyertes ajánlattevő köteles az arculati elemeket feltüntetni az összes Felek közötti belső és külső nyilvánosság elé kerülő írásos végterméken/dokumentumban. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00070 sz., „Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben c. projekt kommunikációját a Széchenyi2020 arculati kézikönyvben előírtakat betartva kell megvalósítani (www.palyazat.gov.hu).Ezen túl a Nyertes ajánlattevőnek alkalmaznia kell a szervezet és a projekt arculati kézikönyvében előírtakat is.

Nyertes ajánlattevő felelős a rendezvény arculatának egységességéért. A Nyertes ajánlattevőnek bárminemű reklám elhelyezésével, kiadványokkal, média anyagokkal, sajtó megjelenésével stb. kapcsolatosan szükséges a szakmai vezetővel történő előzetes egyeztetés és a szakmai vezető jóváhagyása. A szakmai vezető jóváhagyása nélkül semmilyen módon és formában nem történhet sajtó vagy reklám megjelenés.

Média bevonásával kapcsolatos elvárások:

Ajánlatkérő igénye esetén Nyertes ajánlattevőnek biztosítania szükséges a média képviselőinek rendezvényekre történő akadálytalan bejutását és zavartalan munkavégzését. A média képviselőit az Ajánlatkérő szervezi. Amennyiben a Nyertes ajánlattevő kér fel média képviselőt egyes rendezvényeken való részvételre, köteles azt a szakmai vezetővel egyeztetni. Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő előzetes engedélye nélkül a programról, programmal kapcsolatos feladatairól nem tárgyalhat a média képviselőivel.

Kapcsolattartás:

Az Nyertes ajánlattevő köteles a rendezvényt megelőző egyeztető megbeszéléseken részt venni és együttműködni az Ajánlatkérő által kijelölt és a rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért szakmailag felelős munkatárssal.

Nyertes ajánlattevőrendszeres kapcsolatot tart a rendezvény koncepció és forgatókönyv elkészítése, a rendezvények lebonyolítása alatt az Ajánlatkérő által  kijelölt kapcsolattartóval.

A Nyertes ajánlattevő– Ajánlatkérő előzetes igényei szerint és vele együttműködve – biztosítja a rendezvény megvalósításához szükséges szakembereket: például előadót, fellépőt, tanácsadót, szakértőt, valamint rendezvényszervezőt.

Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell a helyszínek bejárását, szorosan együttműködve az Ajánlatkérő kapcsolattartójával a rendezvényt megelőzően legalább 10 nappal.

Környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontok:

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni.

Az Ajánlatkérő a nyilvános eseményeken, kommunikációjában és esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

- Beltéri rendezvények esetén az egyenlő esélyű hozzáférést az Ajánlatkérő az alábbiak szerint biztosítja:

- fizikai akadálymentesítés mozgáskorlátozott és látássérült emberek számára

- A parkoló:

  - az épület bejáratához maximum 50 m távolságban van,

  - a parkoló és a bejárat közti úton nincs járda, akadály, de van megfelelő szélességű közlekedősáv, hely a biztonságos ki- és beszálláshoz,

  - akadálymentes parkoló biztosított.

- Járdák, gyalogutak:

  - a gyalogos utat bottal és mankóval biztonságosan lehet használni,

  - a járdaszegélyek folytonosak és az átkelőhelyeknél süllyesztettek,

  - a gyalogos útvonalak mentén hirdetőtáblák, padok, szemetesedények nem akadályozzák a közlekedést.

- Lejtők, rámpák:

  - az épületek bejárata és az utca szintje között több lépcsőfoknyi szintkülönbség van, áthidalása rámpával, illetve emelőlappal megoldott,

  - a lejtők járófelülete csúszásmentes.

- Bejáratok:

- az épületek bejárata akadálymentes,

- az ajtóknál nincs küszöb,

- a jelzések, a szimbólumok könnyen olvashatóak és észlelhetőek, egyértelmű információval ellátottak.

- A vizeshelyiségek:

- legalább egy hozzáférhető vécé, mosdó és pelenkázó rendelkezésre áll, méretét tekintve kerekesszékes is tudja használni,

- kapaszkodók fel vannak szerelve.

- akadálymentesítés a hallássérült emberek számára

- mozgóképes demonstráció esetén feliratozás,

- szakképzett jelnyelvi tolmácsolás biztosítása.

- az értelmi akadályozottsággal élő emberek számára könnyen érthető, egyszerűsített nyelvezetű tájékoztató áll rendelkezésre

- az elkészült dokumentációknál és a kiadványoknál a fényképes és piktogramosillusztráció kerül alkalmazásra,

- a jelzések, szimbólumok egyszerűek, logikusak, könnyen olvashatóak és észlelhetőek és egyértelmű információt nyújtanak,

- nagyobb betűtípus, szóköz kerül alkalmazásra,

- a szöveg mögött nincs semmilyen zavaró motívum, ábra, kép,

- a szöveg nem tartalmaz kétértelmű szavakat és a bonyolult kifejezéseket.

- Szabadtéri rendezvények esetén az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az Ajánlatkérő feladata:

- fizikai akadálymentesítés mozgáskorlátozott és látássérült emberek számára

- A parkoló:

  - a rendezvény helyszínéhez maximum 100 m távolságban van,

  - a parkoló és a rendezvény helyszíne közti úton nincs akadály, van megfelelő szélességű közlekedősáv és vanhely a biztonságos ki- és beszálláshoz,

  - akadálymentes parkolóhelyek kijelölésre kerülnek.

- A vizeshelyiségek:

- van hozzáférhető vécé, mosdó,

- méretét tekintve kerekes-székes is tudja használni.

- fizikai akadálymentesítés a hallássérült emberek számára

- mozgóképes demonstráció esetén feliratozás,

- szakképzett jelnyelvi tolmácsolás biztosítása.

1. rész

| „1000 nap 1000 Észak-Hegyháti családért" | Szülő leszek! Szülők akadémiája Kerekasztal beszélgetés a XXI. századi családokért Boldog gyermekekért |
| --- | --- |

| Rendezvény megnevezése | Résztvevők köre | Résztvevők száma összesen | Alkalom | Időtartam | Egyéb követelmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szülő leszek! 2 helyszín * 5 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás településeken élő 15-30 éves korosztály tagjai | 200 fő alkalmanként 20 fő | 10 alkalom | 3 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |
| Szülők akadémiája 1 helyszín * 15 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás településeken családalapítás előtt állók, szülők és nagyszülők | 300 fő alkalmanként 20 fő | 15 alkalom | 2 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |
| Kerekasztal beszélgetés a XXI. századi családokért 1 helyszín * 1 alkalom | gyermekellátó rendszer szakemberei (gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkatársai, védőnők, pedagógusok, óvodapedagógusok, gyámügyesek, ifjúságsegítők, ifjúsági referensek) | 60 fő | 1 alkalom | 6 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |
| Boldog gyermekekért – Ringató 1 helyszín * 20 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás településeken élő, kisgyermekes szülők, nagyszülők | 200 fő 5 fő felnőtt, 5 fő gyermek/alkalom | 20 alkalom | 2 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |
| Boldog gyermekekért - Gyermekhordozós latin fittness 2 helyszín * 12 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás településeken élő, kisgyermekes szülők | 120 fő | 24 alkalom | 2 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |

A programelem célja: A gyermekes vagy gyermekvállalás előtt álló családok felkészítése, a tudatos és harmonikus családi életre, az új élet fogadására a mai kor kihívásainak megfelelően.

A programelem tartalma: Családtervezés. A család és a gyermek viszonya, családmodellek, gyermek szerepe a családon belül. Testi-, lelki egészség fogalma, dimenziói, a mentális egészség főbb sajátosságai, a témakörben a családtagok feladatainak, valamint az egészségügy által nyújtott lehetőségek számba vétele. Válságok, konfliktusok és azok kezelési módjai. Gyermeknevelés, életkori sajátosságok tükrében, lélektani fejlődés, helyes táplálás, balesetmegelőzés, higiénia, gyógyszerhasználat és oltások, szűrővizsgálatok.

- Szülő leszek

Felkészülés a szülővé válásra két helyszínen megvalósuló, 5-5 alkalomból álló interaktív klubfoglalkozás sorozat tematikus előadásokkal és gyakorlati ismeretátadással kamaszoknak és fiatal felnőtteknek, előadások témái:

- családtervezés

- felkészülés az anyaságra, apaságra (testi-lelki felkészítés)

- az a csodálatos 9 hónap– a magzat fejlődése és a várandósság

- csecsemőgondozás, táplálás

- gyermek testi, lelki fejlődése

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Közösségi Ház

7381 Kisvaszar, Rákóczi utca; HRSZ 181.

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

Szakember igény: rendezvényszervező

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell az interaktív előadások és klubok megtartásához/levezetéséhez szükséges, az egyes témáknak megfelelő szakembert (például: védőnő, gyermekorvos, szülésznő, gyermekápoló);

- oktatási segédeszközök biztosítása (például: csecsemőbaba, pelenka)

- biztosítani kell alkalmanként 20 fő részére catteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa);

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként, szakmai beszámolót (minimum 1 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv)elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, a szakmai beszámoló melléklete az elhangzott előadás.

- Szülők akadémiája

Hogyan legyek jó szülő! Tradicionális értékek és az új kor új kihívásai a gyermeknevelésben. Támpontok a gyermeknevelésben egy helyszínen megvalósuló, 15 alkalomból álló interaktív klubfoglalkozás sorozat tematikus előadásokkal és gyakorlati ismeretátadással családalapítás előtt állóknak, szülőknek és nagyszülőknek, előadások témái:

- Család születik–családmodellek, a család és a gyermek viszonya, gyermek szerepe a családon belül.

- Hogyan legyünk “elég jó” szülők? – apa és anya szerep a családban a XXI. században.

- A nagyszülővé válás művészete.

- Egészségtudatosság, egészséges család – testi, lelki egészség fogalma, dimenziói, a mentális egészség főbb sajátosságai, a témakörben a családtagok feladatainak, valamint az egészségügy által nyújtott lehetőségek számba vétele.

- Szűrűvizsgálatok, oltások, helyes gyógyszerhasználat.

- Az érzelmi intelligencia fejlesztése.

- Pozitív viselkedés kialakulását segítő játékok.

- Válságok, konfliktusok a családban, és azok kezelési módjai.

- A mesék varázslatos világa – mese szerepe az életünkben, meseterápia.

- Az iskoláskor küszöbén – a kor sajátosságai és kihívásai.

- Biztonságos közlekedés mikor és hogyan?

- Az iskola nem kínzókamra – egészséges szemlélet kialakítása, a tanulás élményének megismertetése.

- Pszicho praktikák kiskamaszokhoz.

- Tabuk nélkül – a szexuális nevelésről.

- Új kihívások az új kor tükrében, a digitalizáció előnyei és veszélyei.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszínt a Lépés-Váltás Konzorcium tagja térítésmentesen biztosítja:

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs, Szabadság utca 19.

Szakember igény: rendezvényszervező

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell az interaktív előadások és klubok megtartásához/levezetéséhez szükséges, az egyes témáknak megfelelő szakembert(például: védőnő, gyermekorvos, pszichológus, szülésznő, szociális munkás/szociológus, Digitális Jólét Program mentor);

- biztosítani kell alkalmanként 20 fő részére catteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa);

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként, szakmai beszámolót (minimum 1 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, a szakmai beszámoló melléklete az elhangzott előadás.

- Kerekasztal beszélgetés a XXI. századi családokért

A programelem a gyermekellátó rendszer szakemberei részére „Aktualitások a gyermekellátásban” címmel valósít meg egy konferenciát és kerekasztal beszélgetést60 fő bevonásával.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszínt a Lépés-Váltás Konzorcium tagja térítésmentesen biztosítja:

- Vendégházés Konferencia Központ

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 12.

Szakember igény: rendezvényszervező

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell a konferenciára 4 fő előadót (szociális munkás/szociológus, pedagógus, pszichológus, gyermekorvos); illetve a kerekasztal beszélgetésre 2 fő facilitátort a kerekasztal beszélgetés moderálásához;

- biztosítani kell 60 fő részére 2 alkalommal catteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, gyümölcs), valamint 3 fogásos meleg ebédet;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként, szakmai beszámolót (minimum 1 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, a szakmai beszámoló melléklete az elhangzott előadás.

- Boldog gyermekekért

Ringató

A Ringató 20 alkalommal megrendezésre kerülő családi művészeti nevelési program.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszínt a Lépés-Váltás Konzorcium tagja térítésmentesen biztosítja:

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

- Bikal, Zrínyi utca 2.

Szakember igény: rendezvényszervező

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell a levezető szakembert;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként, szakmai beszámolót (minimum 1 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, a szakmai beszámoló melléklete az elhangzott előadás.

Gyermekhordozós latin fittness

24 alkalommal megrendezésre kerülő, családi mozgáskultúra és zenei nevelő program.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

- Bikal, Zrínyi utca 2.

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

Szakember igény: rendezvényszervező

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell a levezető szakembert;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként, szakmai beszámolót (minimum 1 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban.

2. rész

| Testmozgással kapcsolatos rendezvények | Sport és Fitt klub Tematikus SportNap |
| --- | --- |

| Rendezvény megnevezése | Résztvevők köre | Résztvevők száma összesen | Alkalom | Időtartam | Egyéb követelmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sport és Fitt klub 2 helyszín * 16 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás településeken élő családok | 192 fő alkalmanként 6 fő | 32 alkalom | 2 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |
| Tematikus Sport Napok 1 helyszín * 1 alkalom | Óvodás, iskolás gyerekcsoportok, pedagógusok, testnevelő tanárok, szülők, nagyszülők | 120 fő alkalom 120 fő | 1 alkalom | 2*8 óra/ alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |

- Sport és Fitt klub

Hagyományos, helyben már működő mozgásforma(asztalitenisz) széles körben való hozzáférésének biztosítása 32 alkalommal, minimum 192 résztvevővel.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Egyházaskozár-Bikali Tagintézmény Bikali Telephelye

7346 Bikal, Rákóczi utca 3.

- Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7342 Mágocs, Szabadság utca 7.

Szakember igény: rendezvényszervező

Egyéb feltételek:

- az Ajánlattevő által toborzott érdeklődőksportággal történő megismertetése egy-egy alkalommal mindkét helyszínen, a programot záró rendezvény (házi bajnokság)megszervezéseegy-egy alkalommal mindkét helyszínen;

- a házibajnokságok díjazásához szükséges oklevek I. II. II. helyezés és ajándéktárgyak biztosítása mindkét helyszínen előzetes egyeztetés alapján;

- a program során a 2x14 alkalom megszervezése az Ajánlatkérő feladata;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell helyszínenként a szakmai beszámolót (minimum 1 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban.

- Tematikus Sport Napok

A Tematikus Sport Nap a projekt keretében1 alkalommal kerül megvalósításra. A rendezvények pénteki vagy szombati napra esnek, a célterületről óvodás, iskolás gyerekcsoportok érkeznek pedagógusok, testnevelő tanárok kíséretében. A rendezvényeken családok, szülők és gyerekek együtt próbálják ki a sportágakat, közös élményeket és hasznos információkat szereznek. A tematikus sportrendezvények kapcsolódnak a mozgásformák népszerűsítéséhez, előzetes egyeztetés szerint.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszínt a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Alsómocsoládi Fesztiváltér

7345 Alsómocsolád, Kossuth utca123.

Szakember igény: rendezvényszervező

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell a hangosítást, valamint az anyagszükségletet(például: díjak, kupák, oklevelek);

- catering biztosítása 120 fő részére alkalmanként (víz, gyümölcs, teljes kiőrlésű kenyérből készült szendvics);

- biztosítani kell a levezető szakembereket, például edzőket, aerobic-, judo- és küzdősport oktatókat, íjászokat;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell helyszínenként a szakmai beszámolót (minimum 3 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban.

3. rész

| Ifjúsági rendezvények | "Legyen tiéd a tér" "Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat |
| --- | --- |

| Rendezvény megnevezése | Résztvevők köre | Résztvevők száma összesen | Alkalom | Időtartam | Egyéb követelmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Legyen tiéd a tér" 6 helyszín * 10 alkalom | Észak-Hegyháti településeken élő gyermekek, fiatalok és szépkorúak | 240 fő alkalmanként 4 fő | 60 alkalom | 2 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |
| "Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat 6 település 7 helyszín *3 alkalom | Észak-Hegyháti településeken élő NEET fiatalok | 108 fő alkalmanként 6 fő | 18 alkalom | 3 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |

- "Legyen tiéd a tér"

A rendezvénysorozat célja a településeken még fellelhető, helyi értékként számon tartott emberi tudások bemutatása, tovább tanítása a fiatalabb generációk és a társtelepülések lakosai felé a közösségi terek kihasználtságának emelésével, 60 alkalommal, mindösszesen 240 fő részvételével megtartott programsorozaton, valamint a program eredményeit feldolgozó, 5 helyszínen megvalósuló kiállításon. A program elsődleges célja, hogy a közösségi tereken, helyi gyűjteményekben és a szépkorúak emlékezetében őrzött tudás tovább örökítődjön, megmaradjanak a helyi értékek. A településenként 10 alkalommal megvalósuló, a különböző generációk közti szakadék csökkentését célzó beszélgetéssorozat tematikája:

- A település, ahol élek – ilyen volt, ilyen lett: a településeken végbement változások, fejlesztések értékelés, összegyűjtése.

- Nagyszüleink nyomán – a ma már kevésbé ismert népi mesterségek összegyűjtése, felelevenítése elméleti és/vagy gyakorlati síkon (fazekas, gyertyamártó, kovács, pásztor).

- Nagyanyáink receptjei –az egyes települések jellegzetes ételeinek (rétes, langalló, cigány lecsó punyával) megismerése és/vagy közös elkészítése.

- Népszokások régen és most –a hagyományok felelevenítése az egyes ünnepkörökhöz kapcsolódva (májusfa-állítás és kitáncolás, gicázás, Luca széke).

- Közösségi élet, rendezvények – mik voltak a közösségi színterek, hogyan szórakoztak szüleink, nagyszüleink.

- Hitélet, egyházi ünnepek és szokások.

- Házasságakor és most –a lakodalomhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek.

- Gyermek a családban – gyermekjátékok, mesék, mondókák.

- Temetkezési és halottas szokások.

- A kiállítás berendezéséhez szükséges fotók, egyéb kiállítási anyagok közös kiválasztása.

Az együttműködés, a tudás átadása olyan informális tanulás, mely közös élményt ad, és amely csökkenti a generációk közötti távolságot. A településeken fellelhető, a települések lakóinak fontos, történelmi pillanatokat is megörökítő, helytörténeti jelentőségű fotók kiállítása napjaink technikájának alkalmazásával, mellyel célunk a helytörténeti ismeretek bővítése, a helyi kötődés, az identitástudat erősítése, az együvé tartozás érzésének a kiállításon keresztül történő erősítése.

A kiállításon a fotók mellett könyvek, bizonyítványok, oklevelek, kitüntetések, régi használati tárgyak is bemutatásra kerülnek.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Alsómocsoládi Faluház

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

- Bikal, Zrínyi utca 2.

- Kisvaszari Közösségi Ház

7381 Kisvaszar, Rákóczi u. HRSZ 181.

- Mágocs Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Mekényesi Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Nagyhajmási Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Szakember igény: rendezvényszervező

Egyéb feltételek:

- Ajánlatkérő biztosítja a beszélgetőkörökre szükség szerint paravánokat, asztalokat;

- 1 fő, moderátor biztosítása;

- helyszínenként 1 db a program tematikájára épülő, időszakos kiállítás berendezése;

- biztosítani szükséges a kiállításra elkészített fotók nyomtatását, kasírozását;

- biztosítani kell alkalmanként 4 fő részére catteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa);

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként a szakmai beszámolót (minimum 3 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban.

- "Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat

A programsorozat specifikus célja az Észak-Hegyhát megtartó és vonzerejének, turisztikai potenciáljának javítása 18 alkalommal, mindösszesen 108 fő bevonásával. Közvetlen cél a térségi identitás erősítése, valamint a települési értékek megismertetése a NEET Fiatalokkal.

A „Hagyj nyomot” programsorozat az értékek, tudások interaktív tovább-örökítési lehetőségét célozza meg, a tervező csoport által kiválasztott témákat fókuszba állítva:

- élő múzeum napja Mágocson

- kézművesek napja Nagyhajmáson

- hit és vallás napja Mekényesen

- nemzetiségek napja Bikalon és Kisvaszaron

- képzőművészek napja Alsómocsoládon

A településekre tervezett tematikus „napokon” a térségben élő, tematikát jól ismerő és megjelenítő emblematikus személyek segítségével, interaktív módon kerülnek bemutatásra és népszerűsítésre az adott nap értékei az alábbiak szerint:

- élő múzeumok napja: életre kel a mágocsi Helytörténeti Múzeum, bárki kipróbálhatja a kiállítási tárgyakat, megkóstolhatja a hagyományos népi ételeket, magára öltheti a mágocsi viseletet;

- kézművesek napja: megtekinthető a nagyhajmási keramikus műhely, majd a Kultúrházban az agyagszobrászaton, fazekasságon kívül a térség többi kézművesének segítségével a résztvevőknek lehetősége nyílik betekinteni a házi sajtkészítés, szappanöntés, foltvarrás, gyertyaöntés, mézeskalács sütés és díszítés rejtelmeibe is;

- hit és vallás napja: beszélgetés az 5 világvallás jellegzetességeiről, tanításaik lényegéről, valamint a római katolikus és evangélikusegyház hitelveinek, szokásainak megismerése Csibi Imre esperes római katolikus plébános és Koskai Erzsébet evangélikus lelkész közreműködésével;

- nemzetiségek napja: beszélgetés a magyarországi nemzetiségek történetéről, a térségünkben élő nemzetiségekről, valamint ünnepi hagyományaikról;

- képzőművészek napja: beszélgetés a településen alkotó Nyakas Erzsébet festőművésszel, az Alsómocsoládi Foltvarró Klub tagjaival, Gida Béla cérnakép-készítővel, az egyes képzőművészeti ágak alapjainak megismerése, közös alkotás.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Praktikák Háza

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 58.

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

- Bikal, Zrínyi utca 2.

- Közösségi Ház

7381 Kisvaszar, Rákóczi u. HRSZ 181.

- Helytörténeti Gyűjtemény

7342 Mágocs Szabadság utca 15.

- Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

- Keramikus Műhely

7343 Nagyhajmás, Fő utca 21.

Szakember igény: rendezvényszervező

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell az egyes „napok” megvalósításához szükséges emblematikus személyeket, szakembereket például: keramikus, sajtkészítő, foltvarrók, szappanöntéssel és mézeskalács készítéssel foglalkozó személyek, Csibi Imre római katolikus plébános és Koskai Erzsébet evangélikus lelkész, Nyakas Erzsébet festőművész, az Alsómocsoládi Foltvarró Klub tagjai;

- biztosítani kell alkalmanként 6 fő részére catteringet - ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként szakmai beszámolót (minimum 3 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban.

4. rész

| Egészségfejlesztő rendezvények | Egészségnap Egészségfejlesztő rendezvény Egészségfejlesztő klub Élet-Helyzet Klub - Egészségtudatos workshop, filmklub Kitelepülés a települések hagyományos rendezvényein |
| --- | --- |

| Rendezvény megnevezése | Résztvevők köre | Résztvevők száma összesen | Alkalom | Időtartam | Egyéb követelmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Egészségnap 6 helyszín * 1 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás lakossága | 360 fő alkalmanként 60 fő | 6 alkalom | 8 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |
| Egészségfejlesztő rendezvény 6 helyszín * 3 alkalom 2 helyszín * 1 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás lakossága | 120 fő alkalmanként 6 fő | 20 alkalom | 3 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |
| Egészségfejlesztő klub 3 helyszín * 4 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás lakossága | 144 fő alkalmanként 12 fő | 12 alkalom | 3 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |
| Élet-Helyzet Klub -Egészségtudatos workshop, filmklub 6 helyszín * 2 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás lakossága, elsősorban a 12-25 év közötti fiatalok és szüleik | 120 fő alkalmanként 10 fő | 12 alkalom | 3 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |
| Kitelepülés a települések hagyományos rendezvényein 6 helyszín * 5 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás lakossága | 750 fő alkalmanként 25 fő | 30 alkalom | 3 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |

A program elem célja:

Az Egészségfejlesztő rendezvények célja az egészség- és környezettudatosság növelése a célterület – Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás – lakossága, kiemelten a hátrányos helyzetű emberek körében.

A program megcélozza:

- az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, a közösség egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmódváltást támogató programok szervezése segítségével,

- helyi kommunikációs rendszer kiépítését és működtetését (programok, rendezvények, információs napok, előadások) az életmódváltást támogató programokon történő részvétel elősegítése érdekében,

- a térségben jelen lévő szenvedélybetegségek – alkoholfüggőség, dohányzás, egyéb szenvedélybetegségek – prevencióját,

- a szűrővizsgálatokon való részvétel ösztönzését,

- a közösségi színterekhez kötődő modellprogramok megvalósítását az egészséges táplálkozás, a járványügyi ismeretek növelése, veszélyes anyagokkal kapcsolatos ismeretek tekintetében,

- a rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás propagálását, lehetőségének megteremtését.

- Egészségnap

Cél: a szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés, egyéni állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni tanácsadás megvalósítása a résztvevők egészségtudatos magatartásának kialakítása, környezettudatos szemléletformálása, életszínvonaluk növelése érdekében, komplex Egészségnap keretein belül.

A rendezvények szakmai tartalma:

Komplex Egészségnap ismeretátadásra és figyelem felhívásra alkalmat teremtő előadás-sorozattal, szűrővizsgálatokkal, egyéb felmérési módszerekkel, környezettudatos szemléletformálással, egészséges ételkóstolóval.

Tematika:

- „minikonferencia” (délelőtt folyamán) 30 fő részvételével, 3 előadással az alábbi témákban:

    - egészségünk alapja: folyadékfogyasztás, étkezés, mindennapi mozgás

    - mentális egészség a boldog család fundamentuma

    - szűrővizsgálatok jelentősége és elérésük, otthon végezhető szűrések (anyajegy vizsgálat, szájüreg és gége vizsgálat, mell vizsgálat, here vizsgálat) módszertana, gyakorlati alapjai;

- életmód tanácsadás (egészséges életmód);

- helyben végezhető szűrések: fogászati szűrés, bőrgyógyászati szűrés, vérnyomás-, vércukormérés, koleszterinszint mérés, testtömeg index-számítás, nyál PH mérés, vitálkapacitás, vér oxigénellátottsága;

- játékos állapotfelmérések: egyensúly, kézremegés, látásélesség, színlátás,

- természetes kozmetikumok, természetes alapú, ökológiailag lebomló otthon elkészíthető tisztítószerek bemutatója;

- környezettudatos játszóház;

- táplálék kiegészítők, egészségmegőrző gépek bemutatója (víztisztító, chi-gép, köpölyöző szett);

- bio- és egészséges ételek kóstolója.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7346 Bikal, Zrínyi utca 2.

- Kisvaszari Közösségi Ház

7381 Kisvaszar Rákóczi utca HRSZ 181

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Szakember igény: rendezvényszervező

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell a környezettudatos játszóház anyagszükséglete előzetes egyeztetés alapján, táplálék kiegészítők és egészségmegőrző gépek bemutató jelleggel, a szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, anyagok 60 fő részére a szűrést végző szakemberekkel való előzetes egyeztetés alapján: vérnyomásmérő, vércukormérő, tesztcsíkok, pulzoksziméter, mérleg, kínai könyv;

- biztosítani kell a rendezvény megtartásához szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező előadókat, a szűrővizsgálatot végzőket például: háziorvos/fogorvos, egészségtan tanár, mentőtiszt, egyéb felsőfokú szakképzéssel rendelkező egészségügyi végzettségű előadó, életmódtanácsadó, játszóházvezető;

- biztosítani kell alkalmanként 60 fő részére a bio- és egészséges ételek kóstolóját (gyümölcsök, zöldségek, gyümölcslevek, csírák, aszalványok, magvak);

- biztosítani kell alkalmanként a minikonferencián résztvevő 30 fő részére a cateringet (például: kávé, ásványvíz, pogácsa);

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként a szakmai beszámolót (minimum 3 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, a beszámoló melléklete az elhangzott előadások anyaga.

b) Egészségfejlesztő rendezvények

Cél: a szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés, egyéni állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni tanácsadás megvalósítása a résztvevők egészségtudatos magatartásának kialakítása, életszínvonaluk növelése érdekében, interaktív klubfoglalkozások keretein belül.

A rendezvények szakmai tartalma:

Az Egészségnapra épülő interaktív klubfoglalkozás felvezető előadásból, majd a csoport igényeire épülő kerekasztal beszélgetésből és/vagy közös cselekvési tervek készítéséből áll, az alábbi témaköröket feldolgozva:

- Szervezet folyadékháztartása, a mozgás szerepe, a fizikai aktivitás megőrzése, a táplálkozási piramis, vitaminok szerepe, szükségletek változása különböző életkorokban – Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás helyszíneken;

- Savasodás, túlsúly, cukorbetegség, hipertónia, koleszterin, csontritkulás, kalcium fontossága, kalciumpótlás – Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás helyszíneken;

- Mentális egészség–Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás helyszíneken;

- Szájhigiénia, fogorvosi tanácsadás – Mágocs, Kisvaszar helyszíneken.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7346 Bikal, Zrínyi utca 2.

- Kisvaszari Közösségi Ház

7381 Kisvaszar Rákóczi utca HRSZ 181

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell a rendezvény megtartásához szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező előadókat például: háziorvos/fogorvos, egészségtan tanár, mentőtiszt, egyéb felsőfokú szakképzéssel rendelkező egészségügyi végzettségű előadó ,facilitátorokat;

- biztosítani kell alkalmanként 6 fő részére a catteringet (ásványvíz, kávé, gyümölcsök, zöldségek, gyümölcslevek, csírák, aszalványok, magvak);

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként a szakmai beszámolót (minimum 3 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, a beszámoló mellékelte az elhangzott előadások anyaga.

- Egészségfejlesztő klub

Cél: az Egészségnapon, Egészségfejlesztő rendezvényeken megismert alapvető tématerületek alaposabb áttekintése, az életmódváltáshoz szükséges ismeretek elsajátítása, gyakorlati bevezetése.

A rendezvények szakmai tartalma:

Az Egészségnapra és az Egészségfejlesztő rendezvényekre épülő interaktív klubfoglalkozás, mely az előzőekben feltárt/érzékenyített tématerületek alaposabb megismerését, közös megélését, mozgásélmények átélését és a mindennapokba épülését célozza a résztvevők egészségtudatos magatartásának kialakítása, életszínvonaluk növelése érdekében. Interaktív klubfoglalkozás 4-4 alkalommal 3 helyszínhez kötődően, mely felvezető előadásból, kerekasztal beszélgetésből, mozgásgyakorlatokból és egészséges ételkóstolásból áll:

- mentális egészség, a társadalom-család-egyén működése, jövőképtervezés, egészség- és környezettudatosság – mozgásgyakorlat: keringésserkentő torna, intim torna, gerinctorna;

- gyermek a családban, a tudatosság új szintje, szükséglet vagy trend az egészségtudatosság – mozgásgyakorlat: babahordozós latin fitness;

- szellemi frissesség megőrzése, demencia megelőzése – mozgásgyakorlat: Alapozó terápia, homloklebeny gyakorlatok;

- a szabad mozgás élménye korlátok között, ízületi fájdalmakkal is – mozgásgyakorlat: vízalatti torna.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7346 Bikal, Zrínyi utca 2.

- Kisvaszari Közösségi Ház

7381 Kisvaszar Rákóczi utca HRSZ 181

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell a rendezvény megtartásához szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező előadókat például: humán felsőfokú szakképzéssel rendelkező előadó, gyógytornász, babahordozós latin fitness tréner, Alapozó Terapeuta;

- biztosítani kell alkalmanként 12 fő részére a catteringet (ásványvíz, kávé, gyümölcsök, zöldségek, gyümölcslevek, csírák, aszalványok, magvak);

- a 3 vízalatti torna alkalmával a 12 fő résztvevő előre egyeztetett helyszínre történő szállítását, a gyógyfürdő belépőket, egyszeri étkezést;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként szakmai beszámolót (minimum 3 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, a szakmai beszámoló, a beszámoló melléklete az elhangzott előadások anyaga.

- Élet-Helyzet Klub - egészségtudatos workshop

Cél: felkészülés a mentális és egészségügyi krízishelyzetekre az önsegítés/segítségnyújtás jelentőségének tudatosítása, beépítése a mindennapokba.

A rendezvények szakmai tartalma:

Interaktív klubfoglalkozás, mely felvezető előadásból, majd a csoport igényeire épülő kerekasztal beszélgetésből áll, az adott témakör esetén gyakorlati aktivitással kiegészítve, 6 helyszínen az alábbi témaköröket feldolgozva:

- Hogyan éljük túl a mentális krízishelyzeteket? A szakítás, válás művészete. Munkahely-, élethelyzetváltás, egzisztenciális válság önértékelési zavar nélkül. Betegség és mentális kezelése. Munkahelyi stressz, kiégés. Kihez forduljak?

- Teendők egészségügyi krízishelyzetekben – elsősegélynyújtás, újraélesztés, baleseti ellátás, légúti elzáródás, mérgezések, infarktus, stroke elméleti tudásátadás és gyakorlati bemutató.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7346 Bikal, Zrínyi utca 2.

- Kisvaszari Közösségi Ház

7381 Kisvaszar Rákóczi utca HRSZ 181

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell az egészségügyi krízishelyzetek elhárításához szükséges segédeszközök az előadóval történt előzetes egyeztetés alapján: ambubaba, kötszerek, gézlapok, elsősegély láda);

- biztosítani kell a rendezvény megtartásához szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező előadókat, facilitátorokat például: háziorvos/fogorvos, egészségtan tanár, mentőtiszt, egyéb humán felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakember;

- biztosítani kell alkalmanként 10 fő részére a catteringet (ásványvíz, kávé, gyümölcsök, zöldségek, gyümölcslevek, csírák, aszalványok, magvak);

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként szakmai beszámolót (minimum 3 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, a szakmai beszámoló melléklete az elhangzott előadások anyaga.

- Kitelepülés a települések hagyományos rendezvényein

Cél: a rendezvényeken az egészségfejlesztő hálózatok által kidolgozott, rendelkezésre álló tájékoztató anyagok, flyerek és foglalkoztató kiadványok segítségével figyelemfelhívás a szenvedély betegségek megelőzésének és leküzdésének lehetőségeire.

A rendezvények szakmai tartalma:

Egészségsátor üzemeltetés, életmód/prevenciós-tanácsadás és tájékoztató anyagok, flyerek és foglalkoztató kiadványok biztosítása az alábbi témakörökben:

- mindennapi addikciók (csokoládé, kóla)

- nikotin függőség

- alkohol függőség

- internetfüggőség

- társfüggőség

- játékszenvedély

- egyéb szenvedélybetegségek

- mentális egészség

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7346 Bikal, Zrínyi utca 2.

- Közösségi Ház

7381 Kisvaszar Rákóczi utca HRSZ 181

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell a tájékoztató anyagokat, flyereket, foglalkoztató kiadványokat;

- Ajánlatkérő biztosítja az egészségsátor üzemeltetéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező életmódtanácsadót;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként szakmai beszámolót (minimum 3 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, a szakmai beszámoló melléklete az elhangzott előadások anyaga.

5. rész

| Munkaerő-piaci rendezvények | "Magunk kenyerén" fórum "Magunk kenyerén" közösségi klub Kulcsemberek klubja - kerekasztal „Nagy tervek – kis kertek, a mikrotérségben” |
| --- | --- |

| Rendezvény megnevezése | Résztvevők köre | Résztvevők száma összesen | Alkalom | Időtartam | Egyéb követelmény |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Magunk kenyerén" fórum 6 helyszín * 1 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás lakossága, vállalkozók, intézmények | 144 fő alkalmanként 24 fő | 6 alkalom | 2 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |
| "Magunk kenyerén" közösségi klub 6 helyszín * 1 alkalom 2 helyszín * 2 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás lakossága, vállalkozók | 80 fő alkalmanként 8 fő | 10 alkalom | 3 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |
| Kulcsemberek klubja – kerekasztal 1 helyszín * 16 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás kulcsemberei | 224 fő alkalmanként 14 fő | 16 alkalom | 3 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |
| „Nagy tervek – kis kertek, a mikrotérségben” 6 helyszín * 3 alkalom | Kisvaszar, Mágocs, Nagyhajmás roma családjai | 50 fő | 18 alkalom | 2 óra/alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám |

- "Magunk kenyerén" fórum

Cél: A fórumok alapja és névadója Alsómocsolád Község Önkormányzata helyi gazdaságfejlesztési modellje, a „Magunk Kenyerén” Helyi Gazdaságfejlesztési Program, mely alulról jövő kezdeményezésként indult, az Alsómocsoládiak igényeire, valamint a települési adottságokra alapozva. A cél a program multiplikálása.

A fórumtematika:

- „Magunk Kenyerén” Helyi Gazdaságfejlesztési Program projektelemeinek megismerése:

- a mezőgazdasági termelést és állattartást élénkítő program

- a helyi szolgáltatások beindulását serkentő program

- lehetőség az Önkormányzat szolgáltatásainak helyi fizetőeszközzel történő igénybevételére

- jövedelem kiegészítő tevékenység biztosítása.

- Helyi pénz bevezetése, a forint kiváltása alternatív fizetőeszköz bevezetésével – elméleti alapvetés, gyakorlati feladatok, előnyök és hátrányok, jogszabályi környezet

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7346 Bikal, Zrínyi utca 2.

- Közösségi Ház

7381 Kisvaszar Rákóczi utca HRSZ 181

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell 2 fő facilitátort, valamint a témában jártas szakértőket/szakembereket például: mezőgazdász, közgazdász, jogász, az alsómocsoládi program szakmai vezetője;

- biztosítani kell alkalmanként 24 fő részére catteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, gyümölcs);

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként szakmai beszámolót (minimum 3 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, a szakmai beszámolómellékletei az elhangzott előadások és a kerekasztal beszélgetés emlékeztetője.

- "Magunk kenyerén" közösségi klub

A „Magunk” jelző különös jelentőséggel bír, ugyanis nem külső források, külső tőke bevonásával történő fejlesztések és kezdeményezések megvalósulásáról szólnak a klubfoglalkozások, hanem a helyi problémák megoldásáért, a helyi fejlődésért potenciálisan tenni tudó és tenni akaró helyi szereplők összefogását, önszerveződését, a belső erőforrások mozgósítását, hasznosítását igyekszik megvalósítani. A program keretei között e helyi szereplők együtt gondolkodnak a saját közös sorsukról, ami merőben új felfogás, meg kell rá tanítani az embereket.

A hat településen megvalósuló Klubok tematikája:

- 1 alkalommal bevezető foglalkozás.

- 2 alkalommal műhelymunka, elemzés-aktualizálás készítés: melyek a helyi erőforrások, milyen a helyi gazdaság, infrastruktúra, üzleti környezet aktuális állapota. Megállapításra kerül, hogy mely pontokon szenvednek információhiányban a résztvevők, és ezen információk megszerzéséhez milyen külső erőforrások bevonására van szükség.

- 2 alkalommal műhelymunka: helyzetelemzés, a helyi üzleti feltételek elemzése.

- 2 alkalommal műhelymunka: a résztvevők az előző két megbeszélés eredményeire építve meghatározzák a közösségük elérendő céljait, jövőképét, vagy úgy is mondhatjuk: célzott jövőjét. Ennek eléréséhez projektötleteket generálnak, amelyek között a megbeszélés végén szavazással állítanak fel sorrendet.

- 2 alkalommal műhelymunka: a korábban elhangzott projekt-ötletek értékelése, a megcélzott jövőkép átgondolása, a projektötletek megvalósíthatóságának elemzése (erőforrásigény, kockázatok). Meghatározzák, hogy melyek a projektek megvalósításának személyi és tárgyi feltételei, illetve garanciái.

- 1 alkalommal lezáró foglalkozás: a fenntartás és a tovább működés lehetőségeinek vizsgálata, majd döntéshozatal.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7346 Bikal, Zrínyi utca 2.

- Közösségi Ház

7381 Kisvaszar Rákóczi utca HRSZ 181

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell 2 fő facilitátort;

- biztosítani kell alkalmanként 8 fő részére acatteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa);

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként szakmai beszámolót (minimum 3 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, a szakmai beszámolómellékletei az elhangzott előadások és a kerekasztal beszélgetés emlékeztetője.

- Kulcsemberek klubja - kerekasztal

Cél: a településeken élő eddig önállóan, együttműködés nélkül tevékenykedő kulcsemberek közösen képessé váljanak arra, hogy tudatosan és felelősen gondolkozzanak a térség jövőjéről.A prezentációval kísért elméleti oktatás, az Ajánlattevővel közösen meghatározott módszerek között szerepel a kerekasztal beszélgetés, a prezentációval kísért elméleti oktatás, csoportmunkák, a kulcsemberek által alkalmazott vezetési módszerek bemutatása és átadása, ezek feldolgozása, megbeszélése.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Bikal Puchner Kastélyszálló 7346, Rákóczi F.u. 22.

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell 1 fő előadót az Ajánlatkérővel közösen meghatározott témában;

- biztosítani kell alkalmanként 14 fő részére a catteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, gyümölcs);

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként szakmai beszámolót (minimum 3 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, a szakmai beszámolómellékletei az elhangzott előadások és a kerekasztal beszélgetés emlékeztetője.

- „Nagy tervek – kis kertek, a mikrotérségben”

Településenként1 alkalommal toborzás, 1 alkalommal mentorálás, 1 alkalommal pedig vetőmag biztosítása 50 fő roma család bevonásával. Praktikus kiskert művelési gyakorlatok átadása. Növényápolásban és –gondozásban segítségnyújtás.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Kisvaszari Közösségi Ház

7381 Kisvaszar Rákóczi utca HRSZ 181

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Nagyhajmási Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Egyéb feltételek:

- biztosítani kell a megvalósításhoz szükséges szakembert(mezőgazdász);

- biztosítani kell a vető- és szaporítóanyagokat max. 100 m2/kiskert (minimum 10 fajta növény);

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell rendezvényenként szakmai beszámolót (minimum 3 old. terjedelmű - Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, a szakmai beszámolómellékletei az elhangzott előadások és a kerekasztal beszélgetés emlékeztetője.

6. rész

| Nemzetiségi programok | „Együtt könnyebb” rendezvények- Nemzetiségi kultúra Nemzetiségi napok |
| --- | --- |

| Rendezvény megnevezése | Résztvevők köre | Résztvevők száma összesen | Alkalom | Időtartam | Egyéb követelmény | Leendő szerződő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Együtt könnyebb” nemzetiségi kultúra- nagyrendezvény 1 helyszín * 2 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás lakosai | 220 fő alkalmanként 110 fő | 2 | 8 óra/ alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám | Alsómocsolád Község Önkormányzat |
| „Együtt könnyebb” nemzetiségi kultúra- kis rendezvény 6 helyszín* 1 alkalom | Alsómocsolád,Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás lakosai | 192 fő alkalmanként 32 fő | 6 | 3 óra/ alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám | Alsómocsolád Község Önkormányzat |

a) „Együtt könnyebb” nemzetiségi kultúra- nagyrendezvények Mágocson

Cél: a célterületen – Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás – élő különböző (német, roma) nemzetiségekhez tartozó résztvevők, kiemelten a roma nemzetiségűek megéljék saját hagyományaikat, megmutassák azokat a más nemzetiségekhez tartozóknak, megismerjék a többi nemzetiség kultúráját egy egész napos kulturális és gasztro fesztivál keretein belül, mely hatására elfogadóbbá, befogadóbbá válnak, kapcsolati hálójuk bővül, együttműködések jönnek létre erősítve a nemzetiségi, települési kohéziót, identitást.

a/1): Nemzetiségi Disznótoros Fesztivál

A rendezvény szakmai tartalma:

A nemzetiségi kulturális és gasztro fesztivál keretein belül a célterületen együtt élő nemzetiségek interaktív módon, élményalapú módszerek segítségével mutatják be egymásnak és az érdeklődőknek hagyományaikat, kulturális és gasztronómiai kincseiket:

- főzőverseny és ételkóstoló hagyományos nemzetiségi disznótoros ételek kategóriában;

- gyermekvetélkedők – 6-14 éves korosztály számára 1 db sorverseny, ügyességi- és 1 db szellemi vetélkedő – melyek során játékosan megismerhetők a nemzetiségek gasztronómiai és kulturális kincsei, az élő hagyományok;

- az állandó helytörténeti kiállítás bemutatása, fókuszban az ételkészítéssel;

- kirakodóvásár, melyen a célterület kézművesein és termelőin kívül helyet kapnak a hagyományos népi mesterségek is;

- vers- és mesemondó verseny cigány/sváb/térségi költők, írók verseiből, meséiből;

- népzenei ízelítő harmonika/tambura.

Egyéb elvárások:

biztosítani kell a rendezvény szükséges technikai és eszközfeltételeit: gyermekvetélkedő feladatainak anyagszükséglete 50 fő részére előzetes egyeztetés alapján, a 2 gyermekvetélkedő díjazottjainak I. II. III. helyről szóló oklevelek és díjak 5-5 fős csapatok részére előzetes egyeztetés alapján; a vers,-és mesemondó verseny díjazottjainak I. II. III. helyről szóló oklevelek és díjak előzetes egyeztetés alapján; disznótoros főzőverseny (hurka, kolbász, pörkölt, töltött káposzta) alapanyag és az étel elfogyasztásához szükséges eszközök 110 fő részére előzetes egyeztetés alapján, a főzőverseny díjazottjainak I. II. III. helyről szóló oklevelek és díjak  előzetes egyeztetés alapján;

- biztosítani kell a kültéri hangosítást, világosítást;

- 1 harmonikás fellépését előzetes egyeztetés alapján;

- 1 tamburazenekar fellépését előzetes egyeztetés alapján;

- biztosítani kell a kirakodóvásár kézműveseinek szervezését, tájékoztatását, közterület használati engedélyük koordinálását, az interaktív bemutatóhoz szükséges alapanyagokat előzetes egyeztetés alapján;

- biztosítani kell az orvosi ellátást/elsősegélynyújtást;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell, a minimum 3 oldal terjedelmű szakmai beszámolót (Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, melynek mellékletei az elhangzott előadások.

a/2): Nemzetiségi nap Mágocson

A rendezvény szakmai tartalma:

A nemzetiségi kulturális és gasztro fesztivál keretein belül a célterületen együtt élő nemzetiségek interaktív módon, élményalapú módszerek segítségével mutatják be egymásnak és az érdeklődőknek hagyományaikat, kulturális és gasztronómiai kincseiket:

- főzőverseny hagyományos nemzetiségi bográcsos ételek kategóriában;

- gyermekvetélkedők - 6-14 éves korosztály számára 1 db sorverseny, ügyességi- és 1 db szellemi vetélkedő- melyek során játékosan megismerhetők a nemzetiségek gasztronómiai, kulturális, történelmi kincsei, az élő hagyományok;

- kirakodóvásár, melyen a célterület kézművesein és termelőin kívül helyet kapnak a hagyományos népi mesterségek is, mint a kosárfonás, seprűkötés, fafaragás, csuhéfonás, a kézművesek betekintést nyújtanak alkotó folyamataikba és teret engednek a mesterségek alapfortélyainak elsajátítására;

- vers- és mesemondó verseny cigány/sváb/térségi költők, írók verseiből, meséiből;

- hagyományőrző zenekarok, tánccsoportok fellépése.

Megvalósulás helye:

Vásártér

7342 Mágocs.

Szakember igény: rendezvényszervező

Egyéb elvárások:

- biztosítani kell a rendezvény szükséges technikai és eszközfeltételeit: gyermekvetélkedő feladatainak anyagszükséglete 50 fő részére előzetes egyeztetés alapján, a 2 gyermekvetélkedő díjazottjainak I. II. III. helyről szóló oklevelek és díjak 5-5 fős csapatok részére előzetes egyeztetés alapján; a vers,-és mesemondó verseny díjazottjainak I. II. III. helyről szóló oklevelek és díjak előzetes egyeztetés alapján; hagyományos nemzetiségi bográcsos étel alapanyag és az étel elfogyasztásához szükséges eszközök 110 fő részére előzetes egyeztetés alapján, a főzőverseny díjazottjainak I. II. III. helyről szóló oklevelek és díjak  előzetes egyeztetés alapján;

- 1 db légvár, 1 db kosaras körhinta (melyek a résztvevők számára díjmentesen hozzáférhetők a délutáni program ideje alatt);

- biztosítani kell a kültéri hangosítást, világosítást;

- 1 roma hagyományőrző tánccsoport, 1 német hagyományőrző néptánccsoport, 1 magyar hagyományőrző néptánccsoport és/vagy fúvószenekar, zenekar fellépését előzetes egyeztetés alapján;

- biztosítani kell a kirakodóvásár kézműveseinek szervezését, tájékoztatását, közterület használati engedélyük koordinálását, az interaktív bemutatóhoz szükséges alapanyagokat előzetes egyeztetés alapján;

- biztosítani kell az orvosi ellátást/elsősegélynyújtást;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell, a minimum 3. old. terjedelmű szakmai beszámolót (Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv)elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, melynek mellékletei az elhangzott előadások.

b) „Együtt könnyebb” nemzetiségi kultúra- kisrendezvény

Nemzetiségi találkozó-teadélután Alsómocsoládon, Bikalon, Nagyhajmáson, Mekényesen, Mágocson és Kisvaszaron

Cél: A célterületen – Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás- élő különböző nemzetiségekhez (roma, német) tartozó résztvevők, kiemelten a roma nemzetiségűek megéljék saját hagyományaikat, megmutassák azokat a más nemzetiségekhez tartozóknak, megismerjék a többi nemzetiség kultúráját nemzetiségi találkozó keretében, mely hatására elfogadóbbá, befogadóbbá válnak, kapcsolati hálójuk bővül, együttműködések jönnek létre erősítve a nemzetiségi, települési és térségi kohéziót, identitást. A célterület minden egyes településen 1 db nemzetiségi találkozó valósul meg.

A rendezvény szakmai tartalma:

Az adott településen élő nemzetiségek találkoznak egy délután keretében, annak érdekében, hogy egymás kultúráját, történelmét megismerjék. A cél a nemzetiségek közötti összetartozás érzésének erősítése, egymás iránti érzékenyítés. A fórumon elindul a beszélgetés, a kommunikáció a különböző nemzetiségek között, a kultúrák közötti párbeszéd erősödik. A településen élő nemzetiségek (német, roma) vezetői és a térség szociális szakemberei, a projekt humántanácsadója is megjelennek ezeken az eseményeken.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7346 Bikal, Zrínyi utca 2.

- Teleház

7381 Kisvaszar, Albert István tér 1.

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Egyéb elvárások:

- biztosítani kell a beltéri hangosítást;

- biztosítani kell alkalmanként 32 fő részére acatteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, gyümölcs);

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell, a minimum 3 oldal terjedelmű (Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv)szakmai beszámolót elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, melynek mellékletei az elhangzott előadások;

- hang-, illetve képi anyagrögzítés;

- 1 fő romológus szakembert.

7. rész

| Fórumok, társadalmasító események | Önkéntes toborzás |
| --- | --- |

| Rendezvény megnevezése | Résztvevők köre | Résztvevők száma összesen | Alkalom | Időtartam | Egyéb követelmény | Leendő szerződő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toborzó rendezvény 5 helyszín * 1 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések lakosai | 100 fő alkalmanként 20 fő | 5 | 3 óra/ alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám | Alsómocsolád Község Önkormányzat |

Cél: A projekt a társadalmasítás és a bevonást intenzív toborzó akcióval kezdi, melynek első lépése a menedzsment felállítását követően a célcsoport potenciális tagjai érdeklődésének a felkeltése, a célterületen végzendő önkéntes munka iránt. A célterület számára önkéntesek toborzása történik a rendezvények, események lebonyolítása érdekében.

A rendezvény szakmai tartalma:

A projektben dolgozó szakmai vezető, szakmai koordinátor és humán-, valamint a közösségfejlesztő tanácsadó vezetésével valósulnak meg a toborzó események. A településen élő önkéntesek elérése, projektbe vonása a feladat. A rendezvényeken az önkéntesek felkészítése történik a jelen és a további programokban történő esetleges munkavégzésre.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7346 Bikal, Zrínyi utca 2.

- Teleház

7381 Kisvaszar, Albert István tér 1.

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Egyéb elvárások:

- munkavédelemi oktató, elsősegély-nyújtás oktató, önkéntes törvény bemutatását végző szakember;

- biztosítani kell alkalmanként 20 fő részére a catteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, gyümölcs, szendvics);

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell a minimum 3. oldal terjedelmű (Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv)szakmai beszámolót elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, melynek mellékletei az elhangzott előadások.

8. rész

| Sajtó nyilvános események | Projektnyitó- és záró rendezvények |
| --- | --- |

| Rendezvény megnevezése | Résztvevők köre | Résztvevők száma összesen | Alkalom | Időtartam | Egyéb követelmény | Leendő szerződő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektnyitó rendezvény 1 helyszín * 1 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések lakosai | 50 fő | 1 | 2 óra | rendezvényszervező 3631 FEOR szám | Alsómocsolád Község Önkormányzat |
| Projektzáró rendezvény 1 helyszín * 1 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések lakosai | 50 fő | 1 | 2 óra | rendezvényszervező 3631 FEOR szám | Alsómocsolád Község Önkormányzat |

Nyitó rendezvény:

Cél: A projekt megvalósítás során egy nyitó rendezvény kerül megtartásra. Cél a sajtó és meghívott vendégek tájékoztatása élőszóban a projekt megnyitása kapcsán.

A rendezvény szakmai tartalma:

Téma a projekt célja, a fontosabb eseményekés elvárások eredmények ismertetése. Az előadások megtartására projektor segítségével kerül sor, diavetítéssel.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

Egyéb elvárások:

- biztosítani kell 50 fő részére a catteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, gyümölcs, szendvics);

- a résztvevők számára a projekt elnevezésével megjelölve golyóstollat, jegyzettömböt a projekt logojával;

- az események során a regisztráció lebonyolítása az Ajánlatkérő feladata;

- az előadások anyagának elkészítését az Ajánlatkérő biztosítja;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell a minimum 1. oldal terjedelmű (Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) szakmai beszámolót elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, melynek mellékletei az elhangzott előadások.

Záró rendezvény:

Cél: A projekt eredményeinek bemutatása.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

Egyéb elvárások:

- biztosítani kell 50 fő részére a catteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, gyümölcs, szendvics);

- a résztvevők számára a projekt elnevezésével megjelölve golyóstollat, jegyzettömböt a projekt logojával;

- az események során a regisztráció lebonyolítása az Ajánlatkérő feladata;

- az előadások anyagának elkészítését az Ajánlatkérő biztosítja;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell a minimum 1. oldal terjedelmű (Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) szakmai beszámolót elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, melynek mellékletei az elhangzott előadások.

9. rész

| Esélyegyenlőség | Segítő Háló Hegyháti Koordinációs fórumok Esélyegyenlőségi fórumok Ankét, önfejlesztő csoportok Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások Ismeretterjesztő work shop-ok |
| --- | --- |

| Rendezvény megnevezése | Résztvevők köre | Résztvevők száma összesen | Alkalom | Időtartam | Egyéb követelmény | Leendő szerződő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segítő Háló Hegyháti Koordinációs fórumok 6 helyszín * 3 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések lakosai | 684 fő alkalmanként 38 fő | 18 | 4 óra/ alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám | Alsómocsolád Község Önkormányzat |
| Esélyegyenlőségi fórumok 4 helyszín * 1 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések lakosai | 152 fő alkalmanként 38 fő | 4 | 4 óra/ alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám | Alsómocsolád Község Önkormányzat |
| Ankét, önfejlesztő csoportok 6 helyszín * 3 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések lakosai | 126 fő alkalmanként 7 fő | 18 | 2 óra/ alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám | Alsómocsolád Község Önkormányzat |
| Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások 6 helyszín * 4 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések lakosai | 192 fő alkalmanként 8 fő | 24 | 3 óra/ alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám | Alsómocsolád Község Önkormányzat |
| Ismeretterjesztő work shop-ok 6 helyszín * 1 alkalom 3 helyszín * 1 alkalom | Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések lakosai | 108 alkalmanként 12 fő | 9 | 3 óra/ alkalom | rendezvényszervező 3631 FEOR szám | Alsómocsolád Község Önkormányzat |

a) Segítő Háló Hegyháti Koordinációs fórumok

Cél: Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése a Segítő Háló Hegyháti Koordinációs Fórumokon keresztül, 18 alkalommal, mely során a célcsoport közvetlenül, lakóhelyén (az akcióterület mind a 6 településén) kap lehetőséget a Munkaügyi Szervezet, az Egészségfejlesztési Iroda, a LEADER munkacsoport és a partnerszervezetek képviselőivel a személyét érintő ügyek előre mozdításában.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7346 Bikal, Zrínyi utca 2.

- Teleház

7381 Kisvaszar, Albert István tér 1.

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Egyéb elvárások:

- biztosítani kell alkalmanként a 38 fő részére acatteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, gyümölcs, szendvics);

- az események a szakmai vezető és a humántanácsadó útmutatásával kerülnek megrendezésre;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell a minimum 3. old. terjedelmű (Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv)szakmai beszámolót elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, melynek mellékletei az elhangzott előadások.

b) Esélyegyenlőségi fórumok

Cél: Az esélyegyenlőségi projekt elem közvetlen és közvetett célja, a mély-szegénységben élők, a romák, a térségben élő gyermekek, idősek és fogyatékosok esélyegyenlőségének megteremtése.

A rendezvény szakmai tartalma:

Kisvaszar, Nagyhajmás, Alsómocsolád, Mágocs településeken kerül megrendezésre, melyre az együttműködő partnerek közül meghívásra kerül többek között a Mágocsi Szociális Gondozási Központ, Köz-Tér-Háló Alapítvány. A rendezvény szakmai tartalmát a projektben dolgozók alakítják ki, a szakmai vezető útmutatásával. A projekt 4 alkalommal az Antidiszkriminációs képzésre alapozottan, valamint a HEP és TOP elvárás rendszeréhez kapcsolódóan esélyegyenlőségi fórumot rendez az érintettek képviselői számára 4 alkalommal, mindösszesen 152 fő bevonásával.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

- Teleház

7381 Kisvaszar, Albert István tér 1.

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Egyéb elvárások:

- biztosítani kell alkalmanként 38 fő részére a catteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, gyümölcs, szendvics);

- az események a szakmai vezető és a humántanácsadó útmutatásával kerülnek megrendezésre;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell a minimum 1. oldal terjedelmű (- Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) szakmai beszámolót elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, melynek mellékletei az elhangzott előadások.

c) Ankét, önfejlesztő csoportok

Cél: A projekt 18 db ankétot valósít meg, a célok és elérendő eredmények kapcsán 126 fő bevonásával. Az ankétok az előrehaladás és elvárás kontextusában, azok megvitatására rendezett nyilvános értekezletek. Célja a menedzsment, valamint a bevont célcsoporttagok által a projekt előrehaladásával kapcsolatosan, meghatározott témák megtárgyalása, a nézetek kicserélése. A résztvevők tájékozódása időszerű kérdések megvitatása alapján történik. Járulékos haszonként a bevont célcsoport tagok kommunikációs és együttműködési, közösségi kompetenciája fejlődik.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7346 Bikal, Zrínyi utca 2.

- Teleház

7381 Kisvaszar, Albert István tér 1.

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Egyéb elvárások:

- biztosítani kell alkalmanként a7 fő részére a catteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, gyümölcs, szendvics);

- moderátor;

- az események a szakmai vezető és a humántanácsadó útmutatásával kerülnek megrendezésre;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell a minimum 1. old. terjedelmű (Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv)szakmai beszámolót elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, melynek mellékletei az elhangzott előadások.

d) Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások

A projekt 24 alkalommal, alkalmanként 8 fő bevonásával tart önsegítő tematikus klubfoglalkozásokat.

A csoportfoglalkozások során megszerezhető kompetenciák, melyek a mindennapi életben való eligazodást segítik elő:

- önismeret, önértékelés

- egyéni célok megfogalmazása, célok elérési útjának kijelölése

- kommunikáció

- konfliktus és agresszió-kezelés

- kapcsolatépítés

- alkalmazkodási készség

- együttműködés, csoport szerepek megismerése, alkalmazása

- tolerancia

- példaképek szerepe életünkben

- egyéni és társadalmi felelősség

- befogadás, előítélet mentesség

- sokszínűség értékként kezelése

- tudatos életvitel

- családi élet értékelése

- deviáns viselkedések elkerülése

- stressz kezelés, pozitív megküzdési stratégiák

- segítség keresése/kérése

A tematika összeállításánál figyelembe vesszük a célcsoporttagok korlátait, a feladatok kiválasztásánál az általuk is végezhető gyakorlatokat helyezzük előtérbe. A Hidas (célorientált) szerepjáték lehetőséget teremt arra, hogy a célcsoport fogyatékkal élő tagjai és a fogyatékkal nem rendelkező résztvevők is szembesüljenek a fogyatékok jelentette korlátokkal, természetesen akkor, amikor a csoportkohézió már kialakult és fogékonnyá váltak a probléma iránt.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7346 Bikal, Zrínyi utca 2.

- Teleház

7381 Kisvaszar, Albert István tér 1.

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19.

- Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Egyéb elvárások:

- biztosítani kell alkalmanként 8 fő részére a catteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, gyümölcs, szendvics);

- az események a szakmai vezető és a humántanácsadó útmutatásával kerülnek megrendezésre;

- biztosítani kell a rendezvények moderátorát;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell a minimum 2. oldal terjedelmű (Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv) szakmai beszámolót elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, melynek mellékletei az elhangzott előadások.

e) Ismeretterjesztő work shop-ok

Cél: A cél hozzájárulni az egyéni életpálya sikeres folyamatos alakításához, melyhez megfelelő tudásra és készségekre van szükség, amelyeket nem válthat ki egy külső, néhány alkalommal végzett pályaválasztási tanácsadás – „képességfelmérés” vagy alkalmassági tesztelés és ennek nyomán valamely „pályára irányítás”.

A rendezvény szakmai tartalma:

A projekt kilenc alkalommal alkalmanként 12 fő bevonásával valósítja meg a programelemet. Az életút-támogató rendezvényeinken személyes jövőkép kialakítása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges információszolgáltatást, pályatanácsadást és az életpálya-építési kompetenciák fejlesztését foglalja magába, mely célzottan az érintett célcsoporttagok és családjaik részére kerül megvalósításra.

Megvalósulás helye:

Az akadálymentes helyszíneket a Lépés-Váltás Konzorcium tagjai térítésmentesen biztosítják:

- Faluház Alsómocsolád (2 alk.)

7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7346 Bikal, Zrínyi utca 2. (2 alk.)

- Teleház

7381 Kisvaszar, Albert István tér 1.

- Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

7342 Mágocs Szabadság utca 19. (2 alk.)

- Teleház és Könyvtár

7344 Mekényes, Fő utca 134.

- Kultúrház

7343 Nagyhajmás, Fő utca 43.

Egyéb elvárások:

- biztosítani kell alkalmanként 12 fő részére acatteringet (ásványvíz, üdítő, kávé, pogácsa, gyümölcs, szendvics);

- az események a szakmai vezető és a humántanácsadó útmutatásával kerülnek megrendezésre;

- moderátor;

- a teljesítésigazoláshoz biztosítani kell a minimum 2. old. terjedelmű (Times New Roman, 12-es betűtípus, 1,5-ös sortáv)szakmai beszámolót elektronikus és egy aláírt papír alapú példányban, melynek mellékletei az elhangzott előadások.

Fogalommagyarázat:

Ankét: Adott közérdekű kérdés megvitatására rendezett nyilvános értekezlet.

Célterület: A Lépés-Váltás az Észak-Hegyháti Mikrotérségben című EFOP-1.5.3-1-2017-00070 azonosító számú projekt megvalósítási területe – Alsómocsolád Község, Bikal Község, Kisvaszar Község, Mágocs Város, Mekényes Község és Nagyhajmás község közigazgatási területe.

Kisrendezvény:A 100 fő alatti résztvevői létszámot elváró, 4 óra időintervallumot meg nem haladó rendezvény.

Kulcsember:A térség kulturális, gazdasági életében meghatározó szerepet betöltő közéleti személy például polgármester, intézményvezető, átlátható civil szervezet-vezető, vállalat, vállalkozás vezető, pedagógus, hitéleti vezető.

Lépés-Váltás konzorcium: A Lépés-Váltás az Észak-Hegyháti Mikrotérségben című EFOP-1.5.3-1-2017-00070 azonosító számú projekt legfőbb döntéshozatali és irányító szerve, melyet 6 települési önkormányzat és 1 nemzetiségi önkormányzat alkot - Alsómocsolád Község Önkormányzata, Bikal Község Önkormányzata, Kisvaszar Község Önkormányzata,  Mágocs Város Önkormányzata, Mekényes Község Önkormányzata, Nagyhajmás Község Önkormányzata, Nagyhajmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

Mentor: A projekt célterületén adott településeken élő  célcsoport eléréséért, bevonásáért, a lemorzsolódás megakadályozásáért felelő személy.

Nagyrendezvény:A 100 fő vagy azt meghaladó résztvevői létszámot elváró, 4 óra időintervallumot meghaladó rendezvény.

Szakmai koordinátor: A projekt szakmai tevékenységeit összehangoló, koordináló felelős személy.

Szakmai vezető: A projekt szakmai lebonyolítását irányító és felügyelő, felelős személy.

Workshop: Műhelymunka, adott terület iránt érdeklődő emberek találkozója, melynek célja az adott terület megvitatása, a tapasztalatok cseréje, új szellemi termék létrehozása.

A feladatok ellátásának idejét összefoglaló GANTT diagram

|  | ’18. 09. | ’18. 10. | ’18. 11. | ’18. 12. | ’19. 01. | ’19. 02. | ’19. 03. | ’19. 04. | ’19. 05. | ’19. 06. | ’19. 07. | ’19. 08. | ’19. 09. | ’19. 10. | ’19. 11. | ’19. 12. | ’20. 01. | ’20. 02. | ’20. 03. | ’20. 04. | ’20. 05. | ’20. 06. | ’20. 07. | ’20. 08. | ’20. 09. | ’20. 10. | ’20. 11. | ’20. 12. | ’21. 01. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szülő leszek! | 2. | 4. | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szülők akadémiája |  |  |  |  | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |  | 1. | 1. | 1. |  | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |  | 1. | 1. |  |  |  |
| Kerekasztal beszélgetés a XXI. századi családokért |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boldog gyermekekért Ringató |  |  |  |  | 1. | 2. | 2. | 1. | 1. |  |  |  | 1. | 1. | 1. |  | 1. | 2. | 2. | 1. | 1. |  |  |  | 1. | 1. | 1. |  |  |
| Boldog gyermekekért Gyermekhordozós latin fitness |  |  |  |  | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. |  |  |  | 2. | 2. | 2. |  | 2. | 2. | 2. | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sport és Fitt klub |  |  |  |  |  |  | 2. | 2. | 2. | 4. |  |  | 2. | 2. | 2. |  |  |  | 2. | 2. | 2. | 4. |  |  | 2. | 2. | 2. |  |  |

|  | ’18. 09. | ’18. 10. | ’18. 11. | ’18. 12. | ’19. 01. | ’19. 02. | ’19. 03. | ’19. 04. | ’19. 05. | ’19. 06. | ’19. 07. | ’19. 08. | ’19. 09. | ’19. 10. | ’19. 11. | ’19. 12. | ’20. 01. | ’20. 02. | ’20. 03. | ’20. 04. | ’20. 05. | ’20. 06. | ’20. 07. | ’20. 08. | ’20. 09. | ’20. 10. | ’20. 11. | ’20. 12. | ’21. 01. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tematikus Sport Napok |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Legyen tiéd a tér" |  | 6. | 6. | 6. |  | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Hagyj nyomot" ifjúsági programsorozat | 2. | 2. | 2. |  | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |
| Egészségnap | 1. | 2. | 2 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egészségfejlesztő rendezvények |  |  |  |  | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |  |  |  |
| Egészségfejlesztő klub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. |  |  | 3. |  |  | 3. |  |  | 3. |  |  |  |  |  |
| Élet-Helyzet Klub - egészségtudatos workshop |  |  |  |  | 2. | 2. |  |  |  |  |  |  |  | 4. | 2. |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kitelepülés a települések hagyományos rendezvényein |  |  |  |  |  |  | 1. | 1. | 2. | 1. | 3. | 3. | 2. | 1. | 1. | 2. |  |  | 1. | 1. | 2. | 1. | 3. | 3. | 2. | 1. |  |  |  |
|  | ’18. 09. | ’18. 10. | ’18. 11. | ’18. 12. | ’19. 01. | ’19. 02. | ’19. 03. | ’19. 04. | ’19. 05. | ’19. 06. | ’19. 07. | ’19. 08. | ’19. 09. | ’19. 10. | ’19. 11. | ’19. 12. | ’20. 01. | ’20. 02. | ’20. 03. | ’20. 04. | ’20. 05. | ’20. 06. | ’20. 07. | ’20. 08. | ’20. 09. | ’20. 10. | ’20. 11. | ’20. 12. | ’21. 01. |
| "Magunk kenyerén" fórum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1. |  |  |  | 1. | 1. | 1. | 1. |  |
| "Magunk kenyerén" közösségi klub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. | 1. | 1. |  |  |  | 2. | 2. | 2. | 1. |  |
| Kulcsemberek klubja - kerekasztal | 1. | 1. | 1. | 1. |  | 1. |  | 1. |  | 1. |  |  | 1. |  | 1. | 1. |  | 1. |  | 1. |  | 1. |  |  | 1. |  | 1. | 1. |  |
| „Nagy tervek – kis kertek, a mikrotérségben” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. | 6. | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nemzetiségi Disznótoros Fesztivál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nemzetiségi nap Mágocson | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nemzetiségi találkozó - teadélután |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. | 2. | 2. |  |  |  |  |  |

|  | ’18. 09. | ’18. 10. | ’18. 11. | ’18. 12. | ’19. 01. | ’19. 02. | ’19. 03. | ’19. 04. | ’19. 05. | ’19. 06. | ’19. 07. | ’19. 08. | ’19. 09. | ’19. 10. | ’19. 11. | ’19. 12. | ’20. 01. | ’20. 02. | ’20. 03. | ’20. 04. | ’20. 05. | ’20. 06. | ’20. 07. | ’20. 08. | ’20. 09. | ’20. 10. | ’20. 11. | ’20. 12. | ’21. 01. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Önkéntes toborzás | 2. | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektnyitó rendezvény | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektzáró rendezvény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |
| Segítő Háló Hegyháti Koordinációs fórumok | 2. | 2. | 2. |  | 1. |  | 1. |  | 1. |  | 1. |  | 1. |  | 1. |  | 1. |  | 1. |  | 1. |  | 1. |  | 1. |  | 1. |  |  |
| Esélyegyenlőségi fórumok | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ankét, önfejlesztő csoportok |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  |  |
| Kreatív önsegítő tematikus klubfoglalkozások |  |  |  |  | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. |  |  |  | 2. | 2. | 2. |  | 2. | 2. | 2. | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ismeretterjesztő work shop-ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |  |  | 1. | 1. | 1. |  |  |